## 안내
카페24 → 망고아이 수업 시간표 이관 — 강사 번호 대조표
작성: 2026-08-31 · 근거: 망고아이 운영 DB(D1) 직접 조회 (읽기만 함, 데이터 변경 없음)
■ 이 문서는 무엇인가
망고아이 「주간 스케줄」 화면은 망고아이에 등록된 수업만 보여 줍니다.
카페24 예약은 자동으로 넘어오지 않아서, 등록하지 않은 강사는 화면이 비어 있습니다.
같은 강사인데 시스템마다 번호가 달라(원부 / 카페24 / 프로필) 서로를 못 알아봅니다.
그 세 번호를 한 줄에 모은 것이 「강사 대조표」 시트입니다.
■ 왜 급한가
망고아이에 수업이 없으면 ① 학생 화면에 「오늘 수업 없음」이 뜨고
② 강의실 방 번호가 만들어지지 않아 강사와 학생이 서로 다른 방에 들어갑니다.
■ 시트 안내
① 강사 대조표 — 재직 강사 30명 전원. 이관이 필요한 강사와 번호
② 확인 필요 5건 — 제가 임의로 정하지 않고 남겨 둔 것. 회신란에 적어 주세요
③ 옮기지 말 것 — 카페24에 있지만 사람이 아닌 항목
■ 노란 칸만 채워 주세요
「강사 대조표」의 담당자 · 진행상태 · 완료일 · 메모 네 칸(노란색)이 적는 자리입니다.
그 왼쪽 숫자 칸은 시스템에서 읽어 온 실측값이니 고치지 말아 주세요.
■ 적는 방법 (예시)
| 강사 | 담당자 | 진행상태 | 완료일 | 메모
| CINDY | 장지웅 | 완료 | 2026-09-02 | 9월 한 달치 등록. 목요일 20:00 은 학생 요청으로 제외
■ 현재 상황 요약
| 재직 강사 (원부 등록) |  |  | 29
| 망고아이 시간표가 이미 있는 강사 |  |  | 7
| 이관이 필요한 강사 |  |  | 17
| 이관 완료 (진행하시면서 직접 적어 주세요) |  |  | 0
⚠ 주의 | 이미 카페24에서 결제 중인 학생입니다. 망고아이에서 「결제 예약 등록」·「학부모 안내 문자」는 절대 켜지 마세요 (기본 꺼짐).

## 강사 대조표
강사 번호 대조표 — 2026-08-31 운영 DB 실측
강사 | 원부 번호 (망고아이) | 카페24 번호 | 프로필 번호 | 망고아이 등록 수업 | 카페24 수업 (8월~) | 카페24 마지막 수업일 | 구분 | 담당자 | 진행상태 | 완료일 | 메모
KES | 1 | 174 | 16 | 8 | 169 | 2027-01-07 | 완료
KAYE | 8 | 184 | 11 | 8 | 295 | 2026-09-17 | 완료
SHAS | 17 | 193 | 5 | 8 | 259 | 2026-09-17 | 완료
FAR | 22 | 35 | 27 | 8 | 165 | 2026-09-17 | 완료
HANNAH | 24 | 189 | 9 | 8 | 171 | 2026-10-08 | 완료
KARL | 25 | 75 | 33 | 4 | 0 | - | 완료 |  |  |  | 망고아이엔 있는데 카페24 수업은 0건 (반대 경우)
중국어 강선생님 | 29 | 161 | 30 | 4 | 37 | 2026-08-31 | 완료
CINDY | 5 | 177 | 15 | 0 | 254 | 2026-10-06 | 이관 필요
ANA | 7 | 182 | 12 | 0 | 236 | 2026-09-15 | 이관 필요
CHAINE | 15 | 64 | 23 | 0 | 230 | 2027-01-08 | 이관 필요
MARIANE | 11 | 24 | 29 | 0 | 215 | 2027-01-28 | 이관 필요
HT NESS | 10 | 68 | 22 | 0 | 163 | 2026-12-30 | 이관 필요 |  |  |  | 카페24 표기는 「Teacher Ness」
SID | 14 | 187 | 10 | 0 | 156 | 2026-09-08 | 이관 필요
LEN | 18 | 190 | 8 | 0 | 151 | 2026-09-03 | 이관 필요
BELLE | 2 | 194 | 4 | 0 | 139 | 2026-10-30 | 이관 필요
KRYSTEL | 16 | 191 | 7 | 0 | 133 | 2027-02-26 | 이관 필요
JANE | 6 | 131 | 20 | 0 | 130 | 2026-09-22 | 이관 필요
ZEE | 9 | 192 | 6 | 0 | 120 | 2026-09-17 | 이관 필요
JENNY | 13 | 166 | 18 | 0 | 79 | 2026-08-31 | 이관 필요
WIN | 19 | 181 | 13 | 0 | 72 | 2026-09-17 | 이관 필요
JINETTE | 12 | 51 또는 179 | 14 | 0 | 26 | 2026-08-31 | 이관 필요 |  |  |  | ⚠ 카페24 번호가 둘입니다 — 확인 필요 ①
JANICE | 28 | 37 | 26 | 0 | 22 | 2026-08-31 | 이관 필요 |  |  |  | 이번 건의 발단
RICA | 4 | 26 | 28 | 0 | 11 | 2026-09-07 | 이관 필요
MAIMAI | 27 | 52 | 25 | 0 | 7 | 2026-08-27 | 이관 필요
WAN | 없음 | 196 | 32 | 0 | 123 | 2026-09-03 | 확인 필요 |  |  |  | ⚠ 강사 원부에 없어 배정 자체가 불가 — 확인 필요 ②
HT FARRAH | 3 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | - | 확인 필요 |  |  |  | ⚠ FAR 과 같은 사람인지 확인 — 확인 필요 ③
MELCA | 26 | 없음 | 19 | 0 | 0 | - | 수업 없음 |  |  |  | 카페24 번호 없음 — 확인 필요 ④
FAYE | 21 | 38 | 37 | 0 | 0 | - | 수업 없음
JED | 20 | 32 | 36 | 0 | 0 | - | 수업 없음
JP | 23 | 60 | 24 | 0 | 0 | - | 수업 없음
노란 칸(담당자·진행상태·완료일·메모)만 채워 주세요. 왼쪽 숫자는 시스템 실측값입니다.
진행상태는 미착수 / 진행중 / 완료 셋 중 하나로 적어 주세요. 위 「구분」 칸 색으로 걸러 보실 수 있습니다.

## 확인 필요 5건
확인 필요 5건 — 임의로 정하지 않고 남겨 둔 것
번호가 어긋나 있어 추측으로 이으면 남의 계정에 수업이 붙습니다. 회신란에 적어 주세요.
번호 | 대상 | 무엇이 문제인가 | 확인된 사실 (실측) | 회신 (여기에 적어 주세요)
① | JINETTE | 카페24 번호가 두 개입니다. 어느 쪽이 진짜입니까? | 카페24에 「Jinette」(51번)과 「Teacher Jinette」(179번)이 각각 있습니다. 8월 이후 수업 26건.
② | Teacher Wan | 망고아이 강사 원부에 아예 없습니다. 등록할까요? | 카페24 196번 · 프로필 32번은 있고 8월 이후 123건 수업 중. 원부에 없어 시간표 배정이 불가능합니다.
③ | HT FARRAH | FAR 선생님과 같은 분입니까, 다른 분입니까? | 원부 3번에 있지만 카페24·프로필 어디에도 없고 수업 0건. 원부 22번 FAR 은 별도로 있습니다.
④ | MELCA | 카페24에서 수업을 안 하시는 게 맞습니까? | 프로필 19번은 있으나 카페24 번호가 없고 8월 이후 수업 0건.
⑤ | 스케줄변경중 | 사람이 아니라 임시 표시로 보입니다. 옮기지 않는 게 맞습니까? | 카페24 168번, 이름이 「스케줄변경중」인데 8월 이후 24건이 붙어 있습니다.

## 옮기지 말 것
카페24에 있지만 사람이 아닌 항목 — 이관 대상이 아닙니다
카페24 번호 | 이름 | 8월 이후 수업 | 왜 제외하나
168 | 스케줄변경중 | 24 | 사람 이름이 아니라 임시 표시로 보입니다 (확인 필요 ⑤)
175 | test teacher | 12 | 테스트 계정
9 | 테스트 강사 | 4 | 테스트 계정