## 안내
카페24 → 망고아이 시간표 이관 — 강사 대조표 v2
2026-08-31 운영 DB 실측 + 사장님 확인 반영 · 로그인 아이디(mangoi_XXX) 기준
■ v1 에서 바뀐 것
① 「완료 7명」은 사실이 아니었습니다 — 그 수업은 카페24 이관분이 아니라
8/27~9/1 에 손으로 잡은 «파일럿 테스트» 수업입니다. 그분들도 이관 대상입니다.
② 로그인 아이디 · 그룹 · 계정 유무 열을 추가했습니다.
③ Teacher Wan 을 강사 원부에 등록했습니다(원부 30번 · mangoi_174).
④ JINETTE 퇴사 · HT FARRAH 숨김 · Mo 퇴사 — 이관 대상에서 제외했습니다.
■ 결론
카페24에서 이관된 수업은 지금 0건입니다. 이관 대상은 23명입니다.
■ 🔴 먼저 해야 할 일 — 계정이 없는 강사 3명
JANICE(mangoi_026) · JENNY(mangoi_148) · RICA(mangoi_007) 는 망고아이 계정이
아직 없습니다. 시간표를 넣어도 «본인 화면»에는 안 보입니다.
→ 세 분이 각자 아이디로 mangoi.ai 에서 한 번만 로그인하면 계정이 자동 생성됩니다.
■ 노란 칸만 채워 주세요
담당자 / 진행상태 / 완료일 / 메모 — 작업하면서 채우는 칸입니다.
그 왼쪽 값은 전부 시스템 실측값이니 고치지 말아 주세요.
■ 「9월 이후 예약」 칸이 왜 있나
0 이면 퇴사·휴직일 수 있다는 신호입니다. 이 숫자로 JINETTE 퇴사를 찾았습니다.
다만 0 이라고 반드시 퇴사는 아닙니다 — 사장님 확인으로 4명은 현직이었습니다.
■ 요약
| 이관 대상 | 23
| 그중 계정이 없는 강사 | 3
| 대상 아님 (퇴사·매니저·수업없음) | 7
| 강사 원부 전체 | 30
⚠ 주의 | 이미 카페24에서 결제 중인 학생입니다. 「결제 예약 등록」·「학부모 안내 문자」는 절대 켜지 마세요.

## 강사 대조표
강사 대조표 — 그룹 · 로그인 아이디 기준 (2026-08-31 실측)
강사 | 그룹 | 로그인 아이디 | 계정 | 원부 ID | 카페24 번호 | 파일럿 수업 | 카페24 8월 수업 | 9월 이후 예약 | 카페24 마지막 | 구분 | 담당자 | 진행상태 | 완료일 | 메모
KAYE | Office | mangoi_162 | 있음 | 8 | 184 | 8 | 288 | 7 | 2026-09-17 | 이관 필요 |  |  |  | 지금 8건은 파일럿용
SHAS | Office | mangoi_171 | 있음 | 17 | 193 | 8 | 250 | 9 | 2026-09-17 | 이관 필요 |  |  |  | 지금 8건은 파일럿용
CINDY | Office | mangoi_155 | 있음 | 5 | 177 | 0 | 250 | 4 | 2026-10-06 | 이관 필요
ANA | Office | mangoi_160 | 있음 | 7 | 182 | 0 | 232 | 4 | 2026-09-15 | 이관 필요
CHAINE | Home-based | mangoi_038 | 있음 | 15 | 64 | 0 | 214 | 16 | 2027-01-08 | 이관 필요
MARIANE | Home-based | mangoi_006 | 있음 | 11 | 24 | 0 | 183 | 32 | 2027-01-28 | 이관 필요
KES | Office | mangoi_153 | 있음 | 1 | 174 | 8 | 168 | 1 | 2027-01-07 | 이관 필요 |  |  |  | 지금 8건은 파일럿용
HANNAH | Home-based | mangoi_167 | 있음 | 24 | 189 | 8 | 162 | 9 | 2026-10-08 | 이관 필요 |  |  |  | ⚠ Mangoi_167 대소문자 중복 계정 있음
FAR | Office | mangoi_018 | 있음 | 22 | 35 | 8 | 159 | 6 | 2026-09-17 | 이관 필요 |  |  |  | 지금 8건은 파일럿용
SID | Office | mangoi_165 | 있음 | 14 | 187 | 0 | 155 | 1 | 2026-09-08 | 이관 필요
LEN | Office | mangoi_168 | 있음 | 18 | 190 | 0 | 150 | 1 | 2026-09-03 | 이관 필요 |  |  |  | ⚠ Mangoi_168 대소문자 중복 계정 있음
HT NESS | Home-based | mangoi_042 | 있음 | 10 | 68 | 0 | 142 | 21 | 2026-12-30 | 이관 필요
BELLE | Home-based | mangoi_172 | 있음 | 2 | 194 | 0 | 120 | 19 | 2026-10-30 | 이관 필요
WAN | (없음) | mangoi_174 | 있음 | 30 | 196 | 0 | 119 | 4 | 2026-09-03 | 이관 필요 |  |  |  | 8/31 원부 신규 등록(신입)
JANE | Office | mangoi_114 | 있음 | 6 | 131 | 0 | 115 | 15 | 2026-09-22 | 이관 필요
ZEE | Office | mangoi_170 | 있음 | 9 | 192 | 0 | 113 | 7 | 2026-09-17 | 이관 필요
KRYSTEL | Home-based | mangoi_169 | 있음 | 16 | 191 | 0 | 84 | 49 | 2027-02-26 | 이관 필요
JENNY | Home-based | mangoi_148 | ❌ 없음 | 13 | 166 | 0 | 79 | 0 | 2026-08-31 | 이관 필요 |  |  |  | 🔴 계정 없음 — 본인이 한 번 로그인해야 함
WIN | Home-based | mangoi_159 | 있음 | 19 | 181 | 0 | 69 | 3 | 2026-09-17 | 이관 필요
강선생님 | 중국어 강사 | hq_t_kang | 있음 | 29 | 161 | 4 | 37 | 0 | 2026-08-31 | 이관 필요 |  |  |  | 프로필 메모엔 mangoi_cn2 로 적혀 있으나 실제 사용은 hq_t_kang
JANICE | 미국 오후반 | mangoi_026 | ❌ 없음 | 28 | 37 | 0 | 22 | 0 | 2026-08-31 | 이관 필요 |  |  |  | 🔴 이번 건의 발단. 계정 없음 — 본인이 한 번 로그인해야 함
RICA | Office | mangoi_007 | ❌ 없음 | 4 | 26 | 0 | 10 | 1 | 2026-09-07 | 이관 필요 |  |  |  | 🔴 계정 없음 — 본인이 한 번 로그인해야 함
MAIMAI | Head Teacher | mangoi_033 | 있음 | 27 | 52 | 0 | 7 | 0 | 2026-08-27 | 이관 필요
JINETTE | Home-based | mangoi_157 | ❌ 없음 | 12 | 179 | 0 | 26 | 0 | 2026-08-31 | 대상 아님 |  |  |  | 🔴 퇴사 (사장님 확인 8/31)
HT FARRAH | (프로필 없음) |  | - | 3 | 없음 | 0 | 0 | 0 | - | 대상 아님 |  |  |  | 🔴 숨김 처리 완료 (Far 계정만 사용)
Mo | 미국 오전반 | mangoi_149 | ❌ 없음 | (원부 없음) | 없음 | 0 | 0 | 0 | - | 대상 아님 |  |  |  | 🔴 8/31 퇴사 처리 (사장님 지시)
KARL | Head Teacher | mangoi_045 | 있음 | 25 | 75 | 4 | 0 | 0 | 2026-07-21 | 대상 아님 |  |  |  | 본사 매니저(mgr_karl)
MELCA | (없음) | mangoi_144 | 있음 | 26 | 없음 | 0 | 0 | 0 | - | 대상 아님 |  |  |  | 본사 매니저(mgr_melca)
JP | Office | mangoi_029 | ❌ 없음 | 23 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-16 | 대상 아님 |  |  |  | 수업 기록 없음
FAYE | (없음) | (미확인) | - | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | - | 대상 아님 |  |  |  | 수업 기록 없음
JED | (없음) | (미확인) | - | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | 대상 아님 |  |  |  | 수업 기록 없음
손선생님 | 중국어 강사 | mangoi_cn1 | ❌ 없음 | (원부 없음) | 없음 | 0 | 0 | 0 | - | 대상 아님 |  |  |  | 수업 기록 없음
노란 칸(담당자·진행상태·완료일·메모)만 채워 주세요. 왼쪽은 전부 시스템 실측값입니다.
「파일럿 수업」은 8/27~9/1 에 손으로 잡은 테스트 수업입니다 — 카페24 이관분이 아닙니다.
주황색 「❌ 없음」 = 망고아이 로그인 계정이 아직 만들어지지 않은 강사입니다.

## 확인 5건 결과
확인 필요 5건 — 사장님 답변과 처리 결과
번호 | 대상 | 사장님 답변 | 처리 결과 | 상태
① | JINETTE | mangoi_157 이 맞음 → 이후 «퇴사» 로 정정 | 아이디는 정확했습니다(프로필 14번에 그렇게 기록). 다만 그 계정은 실제로 만들어진 적이 없습니다(로그인 기록 0건). 퇴사이므로 이관 대상에서 제외. | 종결
② | Teacher Wan | mangoi_174, 신입 교사, 등록해줘 | 강사 원부 30번으로 등록 + mangoi_174 계정 연결 완료 (8/31). | 완료
③ | HT FARRAH | Far 계정만 사용, 안 보이게 해도 됨 | 원부 3번 active=1 → 0 (숨김). 행은 남아 있어 되돌릴 수 있습니다. | 완료
④ | MELCA | 매니저라서 수업 없음 | 이관 대상에서 제외. 조치 없음. | 종결
⑤ | 스케줄변경중 | 테스트 계정이라 무시 | 이관하지 않습니다. 조치 없음. | 종결
추가 | Mo (미국 오전반) | 없애줘도 돼 | 프로필 17번 status 활동중 → 퇴사. 행은 남기고 메모에 사유 기록. | 완료
■ 남은 것 — 계정이 없는 현직 강사 3명
세 분이 각자 아이디로 mangoi.ai 에서 한 번만 로그인하면 계정이 자동으로 생깁니다.
| JANICE | mangoi_026 | 미국 오후반 · 8월 22건 수업 중 · 이번 건의 발단
| JENNY | mangoi_148 | Home-based · 8월 79건 수업 중
| RICA | mangoi_007 | Office · 8월 10건 수업 중

## 옮기지 말 것
카페24에 있지만 사람이 아닌 항목 — 이관 대상이 아닙니다
카페24 번호 | 이름 | 8월 이후 수업 | 왜 제외하나
168 | 스케줄변경중 | 24 | 사람 이름이 아니라 임시 표시 (사장님 확인: 테스트 계정)
175 | test teacher | 12 | 테스트 계정
9 | 테스트 강사 | 4 | 테스트 계정